## Hoja1
INFORMACIÓN DE LA SEDE | [10 empty] | INFORMACIÓN PRE VISITA VALIDACIÓN | [14 empty] | NECESIDADES |  |  |  |  | 1. IDENTIFICACIÓN DEL DESPACHO JUDICIAL | [7 empty] | UBICACIÓN DEL RECURSO TECNOLÓGICO | [5 empty] | SERVIDORES INSTALADOS EN LA SECCIONAL / CORPORACIÓN
DEPARTAMENTO | SECCIONAL | ALMACEN | MUNICIPIO INSTALACIÓN | ESTADO | ENVIO DE DOCUMENTACIÓN | DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN FIRMADA | TOTAL EQUIPOS A INSTALAR POR SEDE | Contactos | Telefono | Correo | Dirección instalación de Servidores | Numero de servidores a instalar | NUMERO DE SEDES | VISITA REALIZADA | RACK | TOMAS REGULADAS | PUNTOS DE RED FUNCIONALES | SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | NOMBRE DE LA PERSON QUE ASISTIO LA VISITA | VIABILIDAD DE AGENDAR VISITA INSTALACIÓN | OBSERVACIONES Y COMPROMISOS | REGISTRO FOTOGRAFICO | OBSERVACIONES DE SECCIONALES | AUTORIZADO PARA INSTALAR | NOVEDAD EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE INSTALACIÓN | CANTIDAD DE RACKS | TAMAÑO DEL RACK | AIRE ACONDICIONADO | CANTIDAD DE PDUS | CANTIDAD DE UPS | Seccional | Distrito Judicial | Circuito Judicial | Municipio | Nombre completo del despacho Judicial | Especialidad del Despacho Judicial | Es Sala de Audiencias (SI / NO) ? | RACK EN MESA DE AYUDA | NOMBRE DEL EDIFICIO | EDIFICIO Dirección completa de ubicación / instalación (Calle, Carrera, Piso, Oficina, Barrio) | PISO Ó UBICACIÓN EN EL EDIFICIO | Nombre Usuario y/o Ingeniero Jefe de Sistemas o responsable del elemento | 3.3 Cédula del usuario y/o Ingeniero Jefe de Sistemas o responsable del elemento | Teléfono(s) del del usuario y/o Ingeniero Jefe de Sistemas o responsable del elemento | MARCA | MODELO | SERIAL | PLACA DE INVENTARIOS | DIRECCIÓN IP | SERIAL FUENTE 1 | SERIAL FUENTE 2 | FECHA DE RECIBO EN EL ALMACÉN | FECHA DE SALIDA ALMACÉN | No. ACTA DE INSTALACIÓN | FECHA DE INSTALACIÓN | INSTALACIÓN FISICA | CONFIGURACIÓN ARREGLO DE DISCOS (RAID 1 Y RAID 5) | INSTALACIÓN DE S.O WINDOWS SERVER 2016 STANDARD | ACTIVACIÓN DE LICENCIAMIENTO | CREACIÓN DE USUARIO ADM LOCAL DE CONSULTAS Y CONTRASEÑA | CLAVE DE USUARIO LOCAL Y CONTRASEÑA | DOCUMENTACIÓN | OBSERVACIONES
NIVEL CENTRAL | BOGOTA - CENTRAL | Bogotá / Almacén Central | Bogotá / Consejo de Estado | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 3 | Camilo Lozada | 3016953450 | clozadab@consejoestado.ramajudicial.gov.co | Calle 12 No. 7-65 | 3 | 1 | SI | • La entidad maneja un Rack no estándar. • Teniendo en cuenta medidas de servidor a instalar, se requiere confirmar si la entidad realizara los ajustes al interior para proceso de instalación y/o si dispondrá de un rack diferente. En total se requieren de mínimo de 6 Unidades de Rack disponibles. | Verificar que las tomas disponibles funciene en circuito regulado | Mínimo se requieren Dos Salida de punto de red funcional a la cual se integrará el servidor que soporte 10/100/1000 Mbps. | OK | CAMILO LOZADA | NEGATIVA | Verificar: Adecuaciones de actual rack o implementación de nuevo. Tomas electricas funcionales desde circuitos regulados | ok |  | 19-20 Agosoto 2020 - Implementado |  | 1 | 24U |  | 1 de 6 tomas | [8 empty] | 28 U | [6 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 740 | HT4YG03 |  | 172.16.2.25 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
NIVEL CENTRAL | BOGOTA - CENTRAL | Bogotá / Almacén Central | Bogotá / Consejo de Estado | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  |  | Carolina Alvarez | 3002083474 | calvarezl@consejoestado.ramajudicial.gov.co | [13 empty] | 19-20 Agosoto 2020 - Implementado | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 741 | HSZ5B03 |  | 172.16.2.22 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
NIVEL CENTRAL | BOGOTA - CENTRAL | Bogotá / Almacén Central | Bogotá / Consejo de Estado | INSTALADO Y CONFIGURADO | [19 empty] | 19-20 Agosoto 2020 - Implementado | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 742 | HSZ4B03 |  | 172.16.2.20 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
NIVEL CENTRAL | BOGOTA - CENTRAL | Bogotá / Almacén Central | Bogotá / Consejo Superior | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 3 | Hector hernando Baquero | 3148733834 | hbaquerb@consejosuperior.ramajudicial.gov.co | Calle 12 No. 7-65 | 3 | 2 | SI | OK | Se solicita adecuación de nuevas tomas electricas, la cantidad actual no cubre las requeridas para el numero de servidores a instalalar | Mínimo se requieren Dos Salida de punto de red funcional a la cual se integrará el servidor que soporte 10/100/1000 Mbps. | si | CAMILO LOZADA | NEGATIVA | ADECUACIONES ELECTRICAS | OK |  | ok-Instalado Agendar con dell OK, Agendmaiento de instalación Hector Vaquero. 314-8733834 OK, TRASLADO. | Instalado en apoyo de camilo |  |  |  | 1 de 6 tomas | [15 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 743 | HSZ4H03 |  | 172.16.6.233 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
NIVEL CENTRAL | BOGOTA - CENTRAL | Bogotá / Almacén Central | Bogotá / Consejo Superior | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  |  | Andres Camargo | 3003017270 |  | Calle 12 No. 7-65 | [12 empty] | ok-Instalado Agendar con dell OK, Agendmaiento de instalación Hector Vaquero. 314-8733834 OK, TRASLADO. | Instalado en apoyo de camilo | [19 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 744 | HT08B03 |  | 172.16.6.232 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
NIVEL CENTRAL | BOGOTA - CENTRAL | Bogotá / Almacén Central | Bogotá / Consejo Superior | INSTALADO Y CONFIGURADO | [6 empty] | Calle 12 No. 7-65 | [12 empty] | ok-Instalado Agendar con dell OK, Agendmaiento de instalación Hector Vaquero. 314-8733834 OK, TRASLADO. | Instalado en apoyo de camilo | [19 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 745 | HT09B03 |  | 172.16.6.231 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
NIVEL CENTRAL | BOGOTA - CENTRAL | Bogotá / Almacén Central | Bogotá / Corte Constitucional | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 1 | Ruben Patarroyo Moreno | 3506286389 | rubenp@corteconstitucional.gov.co | Calle 12 No. 7-65 | 1 | 3 | SI | NO | Se solicita que el rack a disponer para el proceso de instalación cuente con tomas reguladas | Mínimo se requieren Dos Salida de punto de red funcional a la cual se integrará el servidor que soporte 10/100/1000 Mbps | si | Edward Montenegro | NEGATIVA | Adecuaciones de rack, electricas y de red | ok |  | OK, Instalado Agendar Instalación con Isaac 314-8733832 isaacs@corteconstitucional.gov.co |  | 1 | 24U |  | 1 de 6 tomas | [15 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 746 | HT0CB03 |  | 192.168.2.111 |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
NIVEL CENTRAL | BOGOTA - CENTRAL | Bogotá / Almacén Central | [5 empty] | Edward Montenegro | 3203485896 | edward@corteconstitucional.gov.co | Calle 12 No. 7-65 | [33 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 747
NIVEL CENTRAL | BOGOTA - CENTRAL | Bogotá / Almacén Central | Bogotá / Corte Suprema | INSTALADO Y CONFIGURADO | OK |  | 5 | Teribel Garavito Chica | 5622000 ext. 1458/1425 | teribelgh@cortesuprema.ramajudicial.gov.co | Calle 12 No. 7-65 | 5 | 4 | SI | NO, Disponen de Rack | Se solicita adecuaciones eléctricas, incluyendo tomas reguladas en el rack en donde quedaran instalados los servidores. Dos tomas reguladas por cada servidor | NO SE IDENTIFICAN | NO | Aseneth Quintero | NEGATIVA | Adecuaciones de rack, electricas y de red | ok |  | NO, Actualmente en obra Se instala en CAN |  | 1 | 24U | X | 1 de 6 tomas | [8 empty] | 28 U | [6 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 748 | HT08B03 |  | 192.168.213.41 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
NIVEL CENTRAL | BOGOTA - CENTRAL | Bogotá / Almacén Central | Bogotá / Corte Suprema | INSTALADO Y CONFIGURADO | OK | [5 empty] | Calle 12 No. 7-65 | [12 empty] | NO, Actualmente en obra Se instala en CAN | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 749 | HT0DB03 |  | 192.168.213.42 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
NIVEL CENTRAL | BOGOTA - CENTRAL | Bogotá / Almacén Central | Bogotá / Corte Suprema | INSTALADO Y CONFIGURADO | OK |  |  | Alvaro Bahena | 3204273537 | Alvarobr@cortesuprema.ramajudicial.gov.co | Calle 12 No. 7-65 | [12 empty] | NO, Actualmente en obra Se instala en CAN | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 750 | HT07H03 |  | 192.168.213.43 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
NIVEL CENTRAL | BOGOTA - CENTRAL | Bogotá / Almacén Central | Bogotá / Corte Suprema | INSTALADO Y CONFIGURADO | OK | [5 empty] | Calle 12 No. 7-65 | [12 empty] | NO, Actualmente en obra Se instala en CAN | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 751 | HT06H03 |  | 192.168.213.45 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
NIVEL CENTRAL | BOGOTA - CENTRAL | Bogotá / Almacén Central | Bogotá / Corte Suprema | INSTALADO Y CONFIGURADO | OK | [5 empty] | Calle 12 No. 7-65 | [12 empty] | NO, Actualmente en obra Se instala en CAN | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 752 | HT07B03 |  | 192.168.213.49 |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
NIVEL CENTRAL | BOGOTA - CENTRAL | Bogotá / Almacén Central | Bogotá / Consejo de Estado | INSTALADO Y CONFIGURADO | OK |  | 2 | Camilo Lozada | 3016953450 | clozadab@consejoestado.ramajudicial.gov.co | Calle 12 No. 7-65 | 2 | 2 | SI | • La entidad maneja un Rack no estándar. • Teniendo en cuenta medidas de servidor a instalar, se requiere confirmar si la entidad realizara los ajustes al interior para proceso de instalación y/o si dispondrá de un rack diferente. En total se requieren de mínimo de 6 Unidades de Rack disponibles. | Verificar que las tomas disponibles funciene en circuito regulado | Mínimo se requieren Dos Salida de punto de red funcional a la cual se integrará el servidor que soporte 10/100/1000 Mbps. | OK | CAMILO LOZADA | NEGATIVA | Verificar: Adecuaciones de actual rack o implementación de nuevo. Tomas electricas funcionales desde circuitos regulados | ok |  | 19-20 Agosoto 2020 | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 753 | HSZ3H03 |  | 172.16.2.12 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
NIVEL CENTRAL | BOGOTA - CENTRAL | Bogotá / Almacén Central | Bogotá / Consejo de Estado | INSTALADO Y CONFIGURADO | OK |  |  | Carolina Alvarez | 3002083474 | calvarezl@consejoestado.ramajudicial.gov.co | Calle 12 No. 7-65 | [12 empty] | 19-20 Agosoto 2020 | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 754 | HT4DB03 |  | 172.16.2.11 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
NIVEL CENTRAL | BOGOTA - CENTRAL | Bogotá / Almacén Central | Bogotá / Corte Suprema | En obra civil |  |  | 1 | Teribel Garavito Chica | 5622000 ext. 1458/1425 | teribelgh@cortesuprema.ramajudicial.gov.co | Calle 12 No. 7-80 | 1 | 2 | SI | NO, Disponen de Rack | Se solicita adecuaciones eléctricas, incluyendo tomas reguladas en el rack en donde quedaran instalados los servidores. Dos tomas reguladas por cada servidor | NO SE IDENTIFICAN | NO | Aseneth Quintero | NEGATIVA | Adecuaciones de rack, electricas y de red | OK |  | NO, Actualmente en obra |  |  |  | X | [16 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 755 | [7 empty] | 2020-08-28 | 2020-08-28
NIVEL CENTRAL | BOGOTA - CENTRAL | Bogotá / Almacén Central | Bogotá / Corte Suprema - call 73 | INSTALADO Y CONFIGURADO | OK +_ |  | 1 | Alvaro Bahena | 3204273537 | Alvarobr@cortesuprema.ramajudicial.gov.co | Calle 73 # 10 -83 Bloque D | 1 |  | NO, Obedeciendo a cambio de destino final | NO, Obedeciendo a cambio de destino final | NO, Obedeciendo a cambio de destino final | NO, Obedeciendo a cambio de destino final | NO, Obedeciendo a cambio de destino final | NO, Obedeciendo a cambio de destino final | NO, Obedeciendo a cambio de destino final | NO, Obedeciendo a cambio de destino final | NO, Obedeciendo a cambio de destino final |  | Se agenda visita para el dia 25 de sept, pero a ultimo momento suspedieron el ingreso |  | Pendiente verificación de parte del Ing. Leonel tamaño de rack | Pendiente verificación de parte del Ing. Leonel tamaño de rack |  | Pendiente verificación de parte del Ing. Leonel tamaño de rack | Pendiente verificación de parte del Ing. Leonel tamaño de rack | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 756 | HT4HB03 |  | 172.25.145.10 | [5 empty] | 2020-09-15 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
NIVEL CENTRAL | BOGOTA - CENTRAL | Bogotá / Almacén Central | Unidad de Desarrollo y Analisis Estadistico | Pendiente rack para Agendamiento instalación fisica |  |  | 2 | Johnny Echeverría Urango | 5658500 Ext. 7440 | jecheveu@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cra. 8 N° 12B – 82, Piso 7 | 2 | 2 | SI | NO DISPONEN DE RACK | Se solicita que el rack a disponer para el proceso de instalación cuente con tomas reguladas, minimo dos por servidor | Mínimo se requieren Dos Salida de punto de red funcional a la cual se integrará el servidor que soporte 10/100/1000 Mbps, en total cuatro, dos por servidor | si | Johnny Echeverry Urango | NEGATIVA | Se requiere adecuaciones de rack, este nuevo rack requiere de tomas electricas reguladas, puntos de Red | ok | Anexo documento con resultado de visita de pre-validación que se recibió el 23 de enero del año en curso. Al respecto comento que el encargado de la visita observó el sitio e informó que si bien los servidores eran tipo rack (cosa que se desconocía en ese momento), no era obligatorio que se instalaran en dicho contenedor; debido a esto, desde esta unidad no se adelantó ningún tipo de trámite para adquirir el implemento para alojar los servidores requeridos. En cuanto a la parte eléctrica y de cableado, se le informó al encargado de la inspección que los servidores serían conectados a la red eléctrica regulada, la cual está soportada por la UPS ubicada en el piso 4 del edificio y que se tiene un total de 6 puntos de red en el cuarto técnico de sistemas, 4 de los cuales están conectados a los 4 servidores que se tienen en dicho cuarto; de estos, a dos se les haría proceso de reintegro o devolución una vez se cuente con los nuevos. Puesto que en el documento se da a entender que no es viable la instalación por falta de Rack, solicito informe si realmente este es un requisito indispensable; de ser así se adelantarán los trámites a que haya lugar, por lo que agradezco informe a quién se debería dirigir la petición de adquisición del Rack y las características de las que debe disponer el mismo (Ancho, alto, profundidad, inclusión de regleta eléctrica u otros). | Agendamiento de Instalación. OK-Agendamineto Traslado Ing.Jonhy Echeverria jecheveu@cendoj.ramajudicial.gov.co | Pendiente instlación de Rack | 1 | 24U |  | 1 de 6 tomas | [15 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 757
NIVEL CENTRAL | BOGOTA - CENTRAL | Bogotá / Almacén Central | Unidad de Desarrollo y Analisis Estadistico | Pendiente rack para Agendamiento instalación fisica | [18 empty] | En el cuarto técnico de sistemas de esta Unidad hay espacio suficiente para acomodar un Rack Estándar; es decir, uno con las siguientes medidas. Ancho: 70 cms. Alto: Hasta 2.1 mts. Profundidad: 90 cms. Incluso habría espacio físico adicional; además se planea hacer la devolución de un servidor y del equipo que hace las veces de servidor antivirus, lo que dejaría espacio adicional. Sobre lo que hace falta, solamente sería el Rack con sus posibles añadidos pues que no habría necesidad de UPS. Si sería necesario reubicar un punto de red o instalar uno adicional para dejar disponibles los 4 puntos que se requieren para los dos servidores, por lo demás considero que la ubicación final (Cuarto técnico de sistemas) cumple con lo requerido. | Agendamiento de Instalación. OK-Agendamineto Traslado Ing.Jonhy Echeverria jecheveu@cendoj.ramajudicial.gov.co | Pendiente instlación de Rack | [19 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 758
ANTIOQUIA | Medellín | Medellín | Medellín | INSTALADO Y CONFIGURADO | OK | OK | 1 | Wilson Alonso Cardona | 3017894216 | wcardonr@cendoj.ramajudicial.gov.co | Carrera 52 N°. 42-73 piso 26 oficina 2613 – Palacio de justicia Jose Félix de Restrepo. | 4 | 4 | SI | OK | OK, REVISAR AL INTERIOR ADECUACIONES INTERNAS PARAA CONTAR CON LOS PUNTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN | OK | OK | Sergio Daniel Giraldo Rodriguez | ok, posterior a aadecuaciones electricas | adecuaciones multitoma de rack | ok |  | 2020-03-17 | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 759 | 45QZG03 |  | 172.16.206.100 | [6 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
ANTIOQUIA | Medellín | Medellín | Medellín | INSTALADO Y CONFIGURADO | OK | OK | 1 | Juan Guillermo Muñoz Velasquez | 3116196211 | jmunozv@cendoj.ramajudicial.gov.co | [13 empty] | 2020-03-17 | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 760 | HT3GB03 |  | 172.16.206.97 | [6 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
ANTIOQUIA | Medellín | Medellín | Medellín | INSTALADO Y CONFIGURADO | OK | OK | 1 |  | 3002986557 3148729987 | sgiraldr@cendoj.ramajudicial.gov.co | [13 empty] | 2020-03-17 | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 761 | HSZ2H03 |  | 172.16.206.98 | [6 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
ANTIOQUIA | Medellín | Medellín | Medellín | INSTALADO Y CONFIGURADO | OK | OK | 1 | [16 empty] | 2020-03-17 | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 762 | HT37B03 |  | 172.16.206.99 | [6 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
ARAUCA | Cúcuta | Cúcuta | Arauca | INSTALADO |  |  | 1 | VILMA JUDITH SALAZAR LÓPEZ. | 3185072158 | diradmcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co | CALLE 21 No. 21-21, NUEVO PALACIO DE JUSTICIA, PISO 1 | 2 | 2 | SI | OK, Pero ninguno de los dos dispone de espacio | ok, pero no las suficientes para la conexión de los servidores asignados | OK, CLIENTE FINAL DEBE VERIFICAR RUTA A UTILIZAR PARA REALIZAR LA CONEXIÓN ENTRE EL RACK UTILIZADO PARA SERVIDOR Y RACK DE DATOS | OK | CONSUELO CHINCHINILLA | NEGATIVA | Se requiere adecuaciones de rack, este nuevo rack requiere de tomas electricas reguladas, puntos de Red o depuración del rack actual.Los Racks están ubicados en el piso 1 y 3 del edificio y en pequeñas salas de cableado que cuentan con aire acondicionado. En la sala del piso 1 ademas se encuentran los tableros de distribución eléctrica del edificio. | ok |  | ING. No puedo asistir a agenda programada de configuración 26-09-2020 Pendiente rta de ing. Agendamiento de instalación OK -Gestión traslado de servidor Pendiente envio de Rack | Abrir caso con Dell-28-08-20 | 1 | 10U |  | 1 de 6 tomas | [15 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 763 | HT47B03
ARAUCA | Cúcuta | Cúcuta | Arauca | INSTALADO |  |  | 1 | Vilma Salazar | 3185072158 | ofservarauca@cendoj.ramajudicial.gov.co | [13 empty] | ING. No puedo asistir a agenda programada de configuración 26-09-2020 Pendiente rta de ing. Agendamiento de instalación OK -Gestión traslado de servidor Pendiente envio de Rack | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 764 | 45R0H03
ARAUCA | Cúcuta | Cúcuta | [5 empty] | JONEL TOVAR PEDRAZA | 8851780 Ext. 144 | [35 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 765
ATLÁNTICO | Barranquilla | Barranquilla | Cespa | INSTALADO |  |  | 1 | SANDRA MILENA CASTILLO DE LOS REYES. | 300 4940396 |  | Calle 45 N° 43 – 54 Edificio CESPA/ PISO 1 CENTRO DE DATOS | 1 | 1 | SI | OK, Pero no cuenta con espacio disponible para instalación del servidor | NO | NO | NO | SANDRA CASTILLO | NEGATIVA | Se requieren adecuaciones de rack, tomas regulas y aire acondicionado | OK | No Hay Rack Disponible para servidores Raqueables Doble Paral , además no hay espacio Fisico para colocar un Rack Adicional. | OK - rACK Se emite correo solicitando información para gendar visita de instalación ok-Agendar TRASLADO |  | 1 | 28 U | X |  | 3KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 766 | HT1CB03
ATLÁNTICO | Barranquilla | Barranquilla | Tribunal Superior de Barranquilla | INSTALADO - APAGADO |  |  | 1 | YAZMIN TATIANA LLANES MARTINEZ | 301 3933456 |  | Cra. 45 N° 44-20 y Cll. 44 N° 45-15/ PISO 3 CENTRO DE DATOS | 1 | 1 | SI | No, el rack actual no es compatible con el requerido para la instalación del Servidor | NO | NO | NO | YAZMIN MARTINEZ | NEGATIVA | Se requieren adecuaciones de rack, tomas regulas y aire acondicionado. El actual rack de comunicaciones esta ubicado en zona de cocina. | OK | No Hay Rack Disponible para servidores Raqueables Doble Paral , además no hay espacio Fisico para colocar un Rack Adicional. | OK Rack Se emite correo solicitando información para gendar visita de instalación ok-Agendar TRASLADO OK, RACK, PENDIENTE Instalación. Pendiente definir tema de UPS |  | 1 | 44 U | X | 1 | 10 KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 767 | HT1FB03
ATLÁNTICO | Barranquilla | Barranquilla | Soledad | INSTALADO |  |  | 1 | ANA GRACIELA SANTANA PINO | 3116852804 |  | Calle 19 No 18-05 / PISO 4 CENTRO DE DATOS | 1 | 1 | REMOTO | SI, PERO NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVIDOR | NO | SI | NO | AURISTACIANO SOTO CONSUEGRA // FRANK URREGO BOLIVAR | NEGATIVA | Actualmente se encuentran en desarrollo de un proyecto que incluyen cuarto de comunicaciones, en donde funcionaria rack comunicaciones y Rack de servidores ; Por el momento no disponen de rack de servidores ni espacio en donde ubicarlo. Para instalar el servidor se requiere de un Rack de servidores, UPS 6KVA, AIRE ACONDICIONADO. 5 sw + Servicio de Voz IP Actualmente no se cuenta con tomas reguladas. Personal de sede, solicita factibilidad de unificar comunicaciones y servidores en un solo Rack | PENDIENTE | No Hay Rack Disponible para servidores Raqueables Doble Paral , además no hay espacio Fisico para colocar un Rack Adicional. | Se emite correo información para gendar visita de instalación ok- traslado de servidor . OK, RACK, PENDIENTE Instalación. Pendiente definir tema de UPS |  | 1 | 44 U | X | 1 | 10 KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 768 | HT1GB03
ATLÁNTICO | Barranquilla | Barranquilla | EDIFICIO BANCO POPULAR | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 1 | AURISTACIANO SOTO CONSUEGRA | 3017389920 |  | Carrera 44 38-11 piso 4 | 1 | 1 | SI | No, el rack actual no es compatible con el requerido para la instalación del Servidor | SI | SI | SI | Arusticiano Soto | NEGATIVA | Se requiere adecuaciones de rack, este nuevo rack requiere de tomas electricas reguladas, puntos de Red | OK | No Hay Rack Disponible para servidores Raqueables Doble Paral , además no hay espacio Fisico para colocar un Rack Adicional. | OK- Rack, - Gestionar paraa no depender de migración de Rack instalación Se emite correo solicitando información para gendar visita de instalación ok-Agendar TRASLADO |  | 1 | 28 U | [17 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 769 | HT1DB03
ATLÁNTICO | Barranquilla | Barranquilla | EDIFICIO TELECOM | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 1 | GINA DEL CARMEN CUDRIS POLO | 3017915344 |  | Cra. 44 N° 38-26 PISO 3 | 1 | 1 | SI | NO, EL Rack en servicio no cuenta con disponibilidad de espacio | SI | NO | SI | Arusticiano Soto | NEGATICA | Se requiere adecuaciones de rack, este nuevo rack requiere de tomas electricas reguladas, puntos de Red | OK | No Hay Rack Disponible para servidores Raqueables Doble Paral , Pero si se cuenta con Espacio Fisico. | Se emite correo solicitando información para gendar visita de instalación ok-Agendar TRASLADO |  | 1 | 28 U | [17 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 770 | HT15B03
ATLÁNTICO | Barranquilla | Barranquilla | Centro Civico | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 1 | AURISTACIANO SOTO CONSUEGRA | 3017389920 | asotoc@cendoj.ramajudicial.gov.co | Carrera 44 38-11 piso 4 | 1 | 1 | SI | SI | SI | NO | SI | Arusticiano Soto | NEGATIVA | Pendiente punto de red | OK | Si Hay Rack Disponible para servidores Raqueables Doble Paral , Y tambieni se cuenta con Espacio Fisico. | No requeria de rack Se emite correo solicitando información para gendar visita de instalación ok-Agendar TRASLADO | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 771 | ht38b03
BOLIVAR | Cartagena | Cartagena | Cartagena -PALACIO DE JUSTICIA | INSTALADO |  |  | 1 | Luis Gabriel Gomez Rocha Katia Valencia C Nibia Bittar | 3166234084 3126047191 3107084626 | lgomezr@cendoj.ramajudicial.gov.co | Edif. Cuartel del Fijo Cra 5 #36-127 piso 2 | 1 | 1 | SI | Si, Pero no dispone de adecuaciones electricas y de red | NO |  | SI | Jhanio Alfonso Jimenez | NEGATIVO | Se requieren adecuaciones a actual Rack y/o instalación de un nuevo rack con sus respectiva disponibilidad de tomas reguladas y puntos de red. | OK |  | La sedes presenta inconvenientes de red y no se pueden configurar en la fecha agendada 25 y 30-09-2020 Gestionar instalación Agendar traslado para martes 18-08 En paralelo, agendar instalación |  | 1 | 10U |  | 2 de 6 tomas | [8 empty] | 10 U | [6 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 772 | ht36h03
SAN ANDRES ISALAS | Cartagena | Cartagena | San Andres Isla | Pendiente Agendamiento traslado a sede final |  |  | 1 |  |  | mfernandm@cendoj.ramajudicial.gov.co | Avenida los libertadores 2A # 106 - PALACIO DE JUSTICIA |  | 1 | REMOTO | SI, PERO NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVIDOR | OK, PERO REQUIERE DE UPS PARA CONECTAR EL RACK | OK | OK | MARIO FERNANDEZ MARTINEZ | NEGATIVA | UPS, actualmente con un caso de servicio, se encuentra en bypass, se hace necesario disponer de una nueva UPS 3kva Actual rack, no cumple con las caracteristicas tecnicas necesarias para instalación de Rack, se requiere de un rack. Cuentan con epacio dispoble para instalación de nuevo Rack | OK |  | NO | Gestionar proceso de traslado | 1 | 24 U |  |  | 6 KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 773
BOLIVAR | Cartagena | Cartagena | Cartagena -TELECARTAGENA | INSTALADO |  |  | 4 |  |  | kvalenca@cendoj.ramajudicial.gov.co | Matuna Av Daniel Lemaitre Calle 32 #10-129 | 1 | 1 | SI | SI | si en pared, se debe asegurar disponibilidad de tomas en el Rack | SI | SI | Luis Gabriel Gomez Rocha | POSITIVA, Previo aseguramiento de tomas en RAACK | Disponibilidad de tomas reguladas | ok |  | La sedes presenta inconvenientes de red y no se pueden configurar en la fecha agendada 25 y 30-09-2020 Gestionar instalación Agendar traslado para martes 18-08 En paralelo, agendar instalación |  |  |  |  | 1 de 6 tomas | [15 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 774 | HT15H03
BOLIVAR | Cartagena | Cartagena | Cartagena - CAJANAL | INSTALADO | [6 empty] | SECTOR LA MATUNA, PLAZA BENKOS BIOJÓ KRA. 11 A-62 | 1 | 1 | SI | SI | SI | SI | SI | KATIA PATRICIA VALENCIA | POSITIVA | Organización de Rack | ok |  | La sedes presenta inconvenientes de red y no se pueden configurar en la fecha agendada 25 y 30-09-2020 Gestionar instalación Agendar traslado para martes 18-08 En paralelo, agendar instalación | RESTRICCIÓN DE ACCESO A SEDE | [19 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 775 | HT16B03
BOLIVAR | Cartagena | Cartagena | Cartagena-NACIONAL-TRIBUNAL ADMINITRATIVO Y SUPERIOR | INSTALADO | [6 empty] | Av Venezuela Calle 33 #8-52 Piso 2 | 1 | 1 | SI | Si, Pero no cumple con las especificaciones tecnicas minimas para la instalación | si | si | no | Adrianao Enrrique Ibañez Torrez | Negativa | Implementación de rack, el cual debe disponer de tomas reguladas energizadas por dos circuitos independientes y punto de red , adicionalmente adecuaciones de sistema de aire acondicionado | ok |  | La sedes presenta inconvenientes de red y no se pueden configurar en la fecha agendada 25 y 30-09-2020 Gestionar instalación Agendar traslado para martes 18-08 En paralelo, agendar instalación |  | 1 | 10U | [10 empty] | 10 U | [6 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 776 | HT16H03
BOLIVAR | Cartagena | Cartagena | Cartagena-MARIA AUXILIADORA | INSTALADO | [5 empty] | stectadminbol@cendoj.ramajudicial.gov.co | Maria Auxiliadora - Calle 31 # 39-206 | 1 | 1 | SI | Si, Pero no cumple con las especificaciones tecnicas minimas para la instalación | si, en pared | NO | SI | Luis Gabriel Gomez Rocha | NEGATIVA | Implementación de rack, el cual debe disponer de tomas reguladas energizadas por dos circuitos independientes y punto de red | ok |  | La sedes presenta inconvenientes de red y no se pueden configurar en la fecha agendada 25 y 30-09-2020 Gestionar instalación Agendar traslado para martes 18-08 En paralelo, agendar instalación |  | 1 | 10U | [10 empty] | 1O U | [6 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 777 | HT29B03
BOYACÁ | Tunja | Tunja | Tunja | INSTALADO Y CONFIGURADO | OK | ok | 2 | Mauro de Jesus Daza | 3138582366 | Siste02tun@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cra 9 No. 20-62 Tunja | 3 | 3 | SI |  | OK, Se requiere de una adicional, cada servidor requiere dos | ok | OK, Ajustar de tal forma que la sensación termica responda a frio, actualmente es caliente | Mauro de Jesus Daza | Positivo | Se recomienda, asegurar que para la fecha de instalación se disponga, de una toma regulada adicional y adecuación que corresponda en el aire acondicionado para que la sensación termica obedezca a frio | OK |  | 2020-03-17 |  |  |  |  | 1 de 6 tomas | [15 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 778 | HT2BB03 |  | 172.16.108.43 | [6 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
BOYACÁ | Tunja | Tunja | Tunja | INSTALADO Y CONFIGURADO | OK | ok |  | Carlos Cichaca | 3148731309 | coorsistemastun@cendoj.ramajudicial.gov.co |  |  |  |  | OK | [8 empty] | 2020-03-17 | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 779 | HT2CB03 |  | 172.16.108.44 | [6 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
BOYACÁ | Tunja | Tunja | Tunja | INSTALADO Y CONFIGURADO | OK | ok | 1 | Vladimir Gonzalez | 3002475470 | Siste03tun@cendoj.ramajudicial.gov.co | [13 empty] | 2020-03-17 | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 780 | HT3ZG03 |  | 172.16.108.46 | [6 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
CALDAS | Manizales | Manizales | Manizales | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 1 | William Hernandez Chica | 6-8849639 3113289917 | Ccoorsistrmasmzl@cendoj.ramajudicial.gov.co | Carrera 23 No 21-48 - Palacio de Justicia | 1 | 1 | SI | OK | OK, PERO REQUIERE ADAPTACIÓN DE MULTI TOMA EN EL RACK | OK, CLIENTE FINAL DEBE VERIFICAR RUTA A UTILIZAR PARA REALIZAR LA CONEXIÓN ENTRE EL RACK UTILIZADO PARA SERVIDOR Y RACK DE DATOS | OK | Willian Hernandez | Positva | Previo a visita de instalación , el cliente final debe asegurar disponibilidad de tomas reguladas-Multi toma de Rack y conexión al rack de datos. | ok |  | 2020-03-17 | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 781 | HT48B03 |  | 192.168.89.10 | [6 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
CALDAS | Manizales | Manizales | Chinchiná | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 1 | Luis Felipe Carvajal | 68504055/ 3206685624 | sistemaschi@cendoj.ramajudicial.gov.co | Carrera 8 calle 11 esquina Palacio municipal Piso 5 | 1 | 1 | REMOTO | SI, PERO NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVIDOR | NO | SI | NO | Willian Hernandez / Felipe Carvajal | NEGATIVA | Actual el rack de comunicaciones, funciona al interior de una oficina y no cuenta con división, adicionalmente no cumple con las medidas de rack necesarias para los servidores, es necesario disponer de un Rack adicional. Manejan una UPS como protección de actual rack, en donde funciona un servidor, es necesario disponer de protección en la zona en donde quede instalado el servidor | OK |  | Agendada para instalar 25-08-20 |  | 1 | 10U | X | [9 empty] | 10 U | [6 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 782
CALDAS | Manizales | Manizales | La Dorada | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 1 | Victor Hugo Zuluaga Montes | 68570574/3117294264 | sistemasdorada@cendoj.ramajudicial.gov.co | Carrera 2 16-04 Palacio de Justicia |  | 1 | REMOTO | SI, PERO NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVIDOR | SI, MEDIANTE CONEXIÓN A UPS OCUPADA CON LOS COMPONENTES DE TELECOMUNICACIONES | SI | SI, PERO COMPARTIDO CON LA OFICINAS. |  | NEGATIVA | Actualmente disponen de Aire acondicionado, que cubre toda la zona, en donde mediante una división se adapto el centro de cableado , Proyección de implementar un aire indepenediente para cc Cuentan con un Rack que no es compatible con las medidas del servidor a instalar | OK |  | RTA SECCIONAL FACT |  | 1 | 10U | [10 empty] | 10 U | [6 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 783
CALDAS | Manizales | Manizales | Manizales | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 4 | William Hernández Chica | 3113289917 | Coordinador Soporte Tecnologico - Seccional Manizales <coorsistemasmzl@cendoj.ramajudicial.gov.co> | / 2 Servidores en Calle 27No 17-19 DESAJ | 1 | 4 | SI | OK | OK, PERO REQUIERE ADAPTACIÓN DE MULTI TOMA EN EL RACK | OK | OK | Willian Hernandez | Positva | Previo a visita de instalación , el cliente final debe asegurar disponibilidad de tomas reguladas - Multi Toma de RACK | OK |  | 2020-03-17 | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 784 | HT27B03 |  | 192.168.89.11 | [6 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
CALDAS | Manizales | Manizales | Manizales | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  |  | William Hernández Chica | 3113289917 | Coordinador Soporte Tecnologico - Seccional Manizales <coorsistemasmzl@cendoj.ramajudicial.gov.co> | / 2 Servidores en Calle 27No 17-19 DESAJ | 1 |  |  | OK | OK, PERO REQUIERE ADAPTACIÓN DE MULTI TOMA EN EL RACK | OK | OK | Willian Hernandez | Positva | Previo a visita de instalación , el cliente final debe asegurar disponibilidad de tomas reguladas - Multi Toma de RACK | OK |  | 2020-03-17 | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 785 | HT28B03 |  | 192.168.89.12 | [6 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
CALDAS | Manizales | Manizales | Manizales | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  |  | William Hernández Chica | 3113289917 | Coordinador Soporte Tecnologico - Seccional Manizales <coorsistemasmzl@cendoj.ramajudicial.gov.co> | 2 Servidores en Carrea 23 No 21-48 palacio de Justicia | 1 |  |  | OK | OK, PERO REQUIERE ADAPTACIÓN DE MULTI TOMA EN EL RACK | OK, CLIENTE FINAL DEBE VERIFICAR RUTA A UTILIZAR PARA REALIZAR LA CONEXIÓN ENTRE EL RACK UTILIZADO PARA SERVIDOR Y RACK DE DATOS | OK | Willian Hernandez | Positva | Previo a visita de instalación , el cliente final debe asegurar disponibilidad de tomas reguladas-Multi toma de Rack y conexión al rack de datos. | OK |  | 2020-03-17 | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 786 | HT26H03 |  | 192.168.12.3 | [6 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
CALDAS | Manizales | Manizales | Manizales | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  |  | William Hernández Chica | 3113289917/+6 8849639/3148730030 | coorsistemasmzl@cendoj.ramajudicial.gov.co | 2 Servidores en Carrea 23 No 21-48 palacio de Justicia | 1 |  |  | OK | OK, PERO REQUIERE ADAPTACIÓN DE MULTI TOMA EN EL RACK | OK, CLIENTE FINAL DEBE VERIFICAR RUTA A UTILIZAR PARA REALIZAR LA CONEXIÓN ENTRE EL RACK UTILIZADO PARA SERVIDOR Y RACK DE DATOS | OK | Willian Hernandez | Positva | Previo a visita de instalación , el cliente final debe asegurar disponibilidad de tomas reguladas-Multi toma de Rack y conexión al rack de datos. | OK |  | 2020-03-17 | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 787 | HT21H03 |  | 192.168.12.4 | [6 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
CAQUETÁ | NEIVA | NEIVA | PUERTO RICO - CAQUETA | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | MICHAEL ANDREY GONZALEZ GUEVARA | (098) 4312070 | jprctoprico@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cra 5 No 4-07 Palacio de Justicia | 1 | 1 | REMOTO | SI, PERO NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | SI | OK | NO | MICHAEL ANDREY GONZALEZ GUEVARA | NEGATIVA | AIRE ACONDICIONADO POR FUERA DE SERVICIO, SE ENCUENTRA DAÑADO. Temperatura del cuarto de comunicaciones aproximadamente 40 grados UPS, dañada, a la fecha no le han realizado mantenimiento, lleva mas de un año averiada Actual rack no cumple con las características técnicas necesarias para la instalación del servidor. | NO |  | Agendar con Ing. German Gomez 3142187809 | OK -Pendiente despacho de servidores. Se realiza comunicación con seccional, manifiesta " la sede se encuentra cerrada y no se a permitido ingreso de nadie, se desconoce si los rack ya se entregaron" | 1 | 10U | X |  | 3KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 788
CAQUETÁ | NEIVA | Florencia | BELEN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETA | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | GERMAN GOMEZ ROMERO | 314 2187809 | ggomezr@cendoj.ramajudicial.gov.co | CRA 4 No 4 - 62 | 1 | 1 | SI | OK, PERO NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NO, ES NECESARIO DISPONER DE ESTAS EN RACK QUE SE DEFINA PARA ALOJAR EL SERVISOR | SI | NO, En el sitio no hay aire acondicionado, debido a que se encuentra dañado y no ha llegado el reemplazo. | William Cabrera Rojas | NEGATIVA | Realizar cambio de Rack y que este cuente con tomas reguladas y acceso a puntos de red, adicionalmente definir ubicación en donde quedara el servidor, teniendo en cuenta novedad reportada por personal en sitio en donde manifiestan que la sede final esta en contrucción y esta oficina es de paso.. | ok |  | Agendar con Ing. German Gomez 3142187809 | OK -Pendiente despacho de servidores. Se realiza comunicación con seccional, manifiesta " la sede se encuentra cerrada y no se a permitido ingreso de nadie, se desconoce si los rack ya se entregaron" | 1 | 10U | [17 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 789
CAQUETÁ | NEIVA | Florencia | FLORENCIA - CAQUETA (2) | En proceso Agendamiento instalación fisica Lunes -05-10-2020 |  |  | 2 | WILLIAM CABRERA | (098) 431 6070 | jprctobelenanda@cendoj.ramajudicial.gov.co | Avenida 16 No. 6 - 47 palacio de justicia | 1 | 1 | SI | OK, PERO, TENIENDO EN CUENTA TENDIDO DE CABLEADO ACTUAL, SE REQUIERE ORGANIZAR ESTE CABLEADO PARA LIBERAR ESPACIO DE LA ESTRUCTURA REQUERIDO PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DEL RACK | OK | OK | OK | German Gomez | Positiva, Previa organización de cableado y liberación de estructura. | El tendido de cableado estructura hace uso de parte de la estructura de rack, es necesario liberar este espacio. | OK |  | Servidor ya rackeado Pendiente respuesta de parte de seccional | El rack ya se recibio pero no se ha instalado, se recominda gestionar con la mesa de ayuda, Autoriza abrir caso con DELL para agendar posible fecha de instalación 7 de septiembre. Verificar disponibilidad para agendar instalación | [19 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 790
CAQUETÁ | NEIVA | Florencia | FLORENCIA - CAQUETA | En proceso Agendamiento instalación fisica Lunes -05-10-2020 |  |  |  | WILLIAM CABRERA | (098) 431 6070 | jprctobelenanda@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cra 6a #15-30 B. 7 de Agosto | 1 | 1 | SI | NO | NO CUENTA CON TOMAS DISPONIBLES | OK | OK | German Gomez | NEGATIVA | NO CUENTA CON RACK, SE REQUIERE INSTALACIÓN DE RACK Y ADECUCIONES DE TOMAS REGULADAS Y DISPONIBILIDAD DE PUNTOS DE RED PARA EL MISMO | OK |  | AGENDAR PARA JUNIO | Sede en traslado, aun no tiene definido fecha de sepriempbre en la que estaran en la nueva sede, el realizar instalación en la actual dirección, generararia un reproceso en un corto timepo viver a mover el servidor a la nueva sede. | [19 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 791
CAUCA | Popayán | Popayán | Popayán | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 2 | Jairo Alejandro Guevara Collazos | 3135860550 | jguevarc@cendoj.ramajudicial.gov.co | Calle 3 # 3 - 31, Popayán Palacio Nacional | 2 | 1 | SI | Si EXISTE RACK, Pero no cumple con las caracteristicas tecnicas | ok | Actualmente si, dependemos de instalación de nuevo rack conexión del actual al nuevo o migracio y unificación a uno solo | ok | Jairo Alejandro Guevara Collazos | NEGATIVA | Requiere Rack | OK |  | INSTALADO | Se reprograma instalacion 02-10-2020 Consultar estado con Dell Se envia correo solicitando los daos para proceso de agenda, Ing Jairo esta gestionado permisos para cceso a alamace.GESTIONAR INSTALACIÓN | 1 | 24U | [17 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 792
CAUCA | Popayán | Popayán | Popayán | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  |  | Jairo Alejandro Guevara Collazos | 3135860550 | jguevarc@cendoj.ramajudicial.gov.co | [13 empty] | INSTALADO | Se reprograma instalacion 02-10-2020 Consultar estado con Dell Se envia correo solicitando los daos para proceso de agenda, Ing Jairo esta gestionado permisos para cceso a alamace.GESTIONAR INSTALACIÓN | 1 | 10U | [17 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 793
CESAR | Valledupar | Valledupar | Aguachica | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | Hernan Carrascal Sanchez | 3166179453 | hernancho_28@hotmail.com | Calle 5A No. 10-92 | 1 | 1 | REMOTO | OK, PERO NO DISPONEN DE ESPACIO PARA ALOJAR EL SERVIDOR | SI | SI | SI | Adalberto Cornonel BUELVAS | NEGATIVA | Actual Rack, NO cuenta con espacio para realizar la instalación del servidor, es necesario disponer de un rack | OK |  | Gestionar instalación Gestionar factibilidad de traslado con el seccional Pendiente rack | OK INSTALACIÓN DE RACK Gestionar factibilidad de traslado con el seccional Pendiente rack | 1 | 10 U |  |  | 3KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 794 | HT00H03
CESAR | Valledupar | Valledupar | [5 empty] | Jhon Fredy Fuentes | 3205602083 | [35 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 795
CESAR | Valledupar | Valledupar | Chiriguaná | Pendiente rack para Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | José Hernandez Ospino | 3006857749 | j01prmpalchiriguana@cendoj.ramajudicial.gov.co | Calle 7 No 5-04 | 1 | 1 | REMOTO | SI, PERO NO CUENTA CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS | SI | SI | SI | Adalberto Cornonel BUELVAS | NEGATIVA | Rack actual, no cuenta con las caracteristicas tecnicas requeridas, es necesario disponer de un rack para la instalación del servidor Se recomienda la conexión de una nueva UPS, como proteción para el servidor, La ups actual se encuentra ocupada en su totalidad | OK |  | Pendiente Rack | Gestionar factibilidad de traslado con el seccional Pendiente rack | 1 | 37 U |  |  | 10 KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 796 | HT01H03
CESAR | Valledupar | Valledupar | [5 empty] | Hugo Buelvas | 3206980085 | mantenimiento.chiriguana@cgmail.com | [34 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 797
CESAR | Valledupar | Valledupar | Valledupar PALACIO DE JUSTIIC | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 2 | Adalberto Coronell | 3232901680 | acoroneb@cendoj.ramajudicial.gov.co | Carrera 14 Calle 14 Esquina, Palacio de Justicia, Piso 1 | 2 | 1 | REMOTO | SI | SI | SI | SI | Adalberto Cornonel BUELVAS | POSITIVA, CON PENDIENTE UNA ups PARA PROTEGER EL SERVIDOR | Actual Rack, cuenta con espacio necesario para realizar la instlación Viabilidad de una UPS adicional de 3kva, LA ACTUAL SE ENCUENTRA EN USO PARA LOS ELEMENTOS DE COMUNICACIONES | OK |  | ok10-07-2020 | ok instalado |  |  |  |  | 3KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 798 | HT02H03 | [6 empty] | 2020-07-28 | 2020-07-28
CESAR | Valledupar | Valledupar | Valledupar PALACIO DE JUSTIIC | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  |  | Adalberto Coronell | 3232901680 | [14 empty] | ok10-07-2020 | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 799 | HT03B03
CESAR | Valledupar | Valledupar | Valledupar Edificio antiguo telecom | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 1 | Adalberto Coronell |  |  | Calle 15 No. 5-06, Piso 1 | 1 | 1 | REMOTO | SI | SI | SI | SI | Adalberto Cornonel BUELVAS | POSITIVA, CON PENDIENTE UNA ups PARA PROTEGER EL SERVIDOR | Actual Rack, cuenta con espacio necesario para realizar la instlación Viabilidad de una UPS, adicional de 3kva, LA ACTUAL SE ENCUENTRA EN USO PARA LOS ELEMENTOS DE COMUNICACIONES | OK |  | ok10-07-2020 | Ok Instalado |  |  |  |  | 3KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 800 | HT03H03 | [6 empty] | 2020-07-29 | 2020-07-29
CESAR | Valledupar | Valledupar | Valledupar edf torre premium | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 1 | Adalberto Coronell | 3232901680 |  | Carrera 14 No. 14-09, Piso 3 | 1 | 1 | REMOTO | SI | SI | SI | SI | Adalberto Cornonel BUELVAS | POSITIVA, CON PENDIENTE UNA ups PARA PROTEGER EL SERVIDOR | Actual Rack, cuenta con espacio necesario para realizar la instlación Viabilidad de una UPS, adicional de 3kva, LA ACTUAL SE ENCUENTRA EN USO PARA LOS ELEMENTOS DE COMUNICACIONES | OK |  | Instalado | Pendiente rack | 1 | 10 U |  |  | 3KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 801 | HT2GB03
CESAR | Valledupar | Valledupar | Valledupar edificio caja agraria | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 1 | Alexandra Mieles | 3168245388 | stecvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co | Calle 16 No 9-44 | 1 | 1 | REMOTO | SI | SI | SI | SI | Adalberto Cornonel BUELVAS | POSITIVA, CON PENDIENTE UNA ups PARA PROTEGER EL SERVIDOR | Actual Rack, cuenta con espacio necesario para realizar la instlación Viabilidad de una UPS, adicional de 3kva, LA ACTUAL SE ENCUENTRA EN USO PARA LOS ELEMENTOS DE COMUNICACIONES | OK |  | ok10-07-2020 | Ok instaldo |  |  |  |  | 3KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 802 | HT2FB03 | [6 empty] | 2020-07-30 | 2020-07-30
CESAR | Valledupar | Valledupar | Valledupar Edificio Sagrado Corazon de Jesus | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 1 | Adalberto Coronell |  |  | Carrera 12 No. 15-20 | 1 | 1 | REMOTO | NO | SI | SI | SI | Adalberto Cornonel BUELVAS | POSITIVA, CON PENDIENTE UNA ups PARA PROTEGER EL SERVIDOR | Actual Rack, cuenta con espacio necesario para realizar la instlación Viabilidad de una UPS, adicional de 3kva, LA ACTUAL SE ENCUENTRA EN USO PARA LOS ELEMENTOS DE COMUNICACIONES | OK |  | instalado | Pendiente rack | 1 | 10 U |  |  | 3KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 803 | HT2FB03
CHOCÓ | Medellín | Medellín | Quibdó | Pendiente rack para Agendamiento instalación fisica |  |  | 2 | Jose edgar Molina Copete | 3128751759 | jmolinac@cendoj.ramajudicial.gov.co | Calle 24 # 1-30 palacio de justicia Quibdó | 2 | 1 | SI | [9 empty] | Se agenda con trasportadora traslado de servidor Se realiza comunicación con medellin, quienes, deben esperar incidcaciones de como trabajara almacen despues del 31 de agosto | Verificar con seccional, gestión de traslado Sergio - Jose edgar Moino Pendiente Rack | 1 | 24U | [17 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 804
CHOCÓ | Medellín | Medellín | Quibdó | Pendiente rack para Agendamiento instalación fisica |  |  |  | alexander Ortiz ibarguen | 3152815038 | coordinadorcsjquibdo@gmail.com | calle 24 # 1-30 palacio de justicia Quibdó | [12 empty] | Se agenda con trasportadora traslado de servidor Se realiza comunicación con medellin, quienes, deben esperar incidcaciones de como trabajara almacen despues del 31 de agosto | Verificar con seccional, gestión de traslado Sergio - Jose edgar Moino Pendiente Rack | [19 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 805
CÓRDOBA | Montería | Montería | Montería | Pendiente adecuaciones en sede, se agendo visita de instalación y fue fallida |  |  | 3 | ELKIN FERIA | 3013627708 | Edoffllo@gmail.com | Calle 27 No. 2-06 Piso 7 | 1 | 1 | SI | NO, El rack actual no cumple con las dimesiones requeridas | SI | SI | SI | ELKIN FERIA | NEGATIVA | Gesión de adecuaciones de Rack, tomas elecrtricas y puntos de red | ok |  | OK - Enviar correo para agendar con dell Pendiente confirmación instalación de Rack | OK- Pendientes de Rack | 1 | 10U | [17 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 806
CÓRDOBA | Montería | Montería | Montería | Pendiente adecuaciones en sede, se agendo visita de instalación y fue fallida |  |  |  | OVIER MESTRA | 3106676443 | Oama24@hotmail.com | Calle 24 Av Circunvalar Isla Center. Juzgados Laborales | 1 | 1 | SI | NO, El rack actual no cumple con las dimesiones requeridas | NO | SI | NO | ELKIN FERIA | NEGATIVA | Gesión en adecuaciones de Rack, tomas elecrtricas y puntos de red | ok |  | OK - Enviar correo para agendar con dell Pendiente confirmación instalación de Rack |  |  |  | X | [16 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 807
CÓRDOBA | Montería | Montería | Montería | Pendiente adecuaciones en sede, se agendo visita de instalación y fue fallida | [6 empty] | Calle 27 No. 2-06 Piso 2 | 1 | 0 | SI | NO | NO | NO | SI | ELKIN FERIA | NEGATIVA | Actualmente no existe rack y no reporta disponibilidad de espacio fisico en donde pueda quedar instalado, se recomienda tratar al interior posible espacio para instalación de rack, gestionar adquisición de rack y que este cuente con tomas reguladas , puntos de red y aire acondicionado | ok |  | OK - Enviar correo para agendar con dell Pendiente confirmación instalación de Rack | OK- Pendientes de Rack | 1 | 10U | [17 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 808
CUNDINAMARCA | Bogota-Cundinamarca | Bogotá | Hernando Morales Molina | INSTALADO |  |  | 12 | Juan Esteban Mejia Gil | 3057116211 | coorsistemasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co | Carrera 10 No. 14 33 Mezanine | 2 | 1 | SI | NO | DISPONIBILIDA DE DOS PUNTOS DE ENERGIA EN ups | NO | SI | Dorman Castillo | Negativo | Gesión de adecuaciones de Rack, tomas elecrtricas y puntos de red | SI |  | Almacen cerrado por tema covid, se reprograma llamada lunes 28-09// Se realiza gestión para instalación, pero ing. refiere aun no disponer de Rack AGENDAR VISITA PARA INSTALACIÓN | AGENDAR VISITA PARA INSTALACIÓN | 1 | 24U | [17 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 809
CUNDINAMARCA | Bogota-Cundinamarca | Bogotá | Edificio Nemqueteba | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  |  | Dorman Castillo | 3003795087 | coorsistemasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co | Calle 14 No. 7 - 36 | 1 | 1 | SI | SI | NO | NO | NO | Dorman Castillo | Negativo | Hay un rack pequeño con espacio. No hay aire acondicionado. No hay punto de energía para conectar Requiere gestión de adecuaciones electricas, aire acondicionado, puntos de red | si |  | Almacen cerrado por tema covid, se reprograma llamada lunes 28-09//ADECUCIÓN DE AIRE | ADECUCIÓN DE AIRE |  |  | X | [16 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 810
CUNDINAMARCA | Bogota-Cundinamarca | Bogotá | CONVIDA - Hernando Morales | INSTALADO |  |  |  | Dorman Castillo | 3003795087 | coorsistemasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co | Calle 16 No. 7 - 39 | 1 | 1 | SI | SI | NO | NO | NO | Dorman Castillo | Negativo | Hay un rack pequeño para realizar la instalación del servidor. Sin embargo, no hay puntos disponibles en UPS. No hay aire acondicionado. Gesión de adecuaciones de Rack, tomas elecrtricas , puntos de red y aire acondicionado | si |  | Almacen cerrado por tema covid, se reprograma llamada lunes 28-09//ADECUCIÓN DE AIRE | ADECUCIÓN DE AIRE |  |  | X | [16 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 811
CUNDINAMARCA | Bogota-Cundinamarca | Bogotá | JARAMILLO Hernando Morales | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  |  | Dorman Castillo | 3003795087 | coorsistemasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co | Carrera 10 No. 14 - 30 | 1 | 1 | SI | [9 empty] | Almacen cerrado por tema covid, se reprograma llamada lunes 28-09////Se realiza gestión para instalación, pero ing. refiere aun no disponer de Rack AGENDAR VISITA PARA INSTALACIÓN | INSTALAR EN HERNANDO MORALES | [19 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 812
CUNDINAMARCA | Bogota-Cundinamarca | Bogotá | COMPLEJO EL VIRREY | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  |  | Dorman Castillo | 3003795087 | coorsistemasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co | Calle 12 No 9 - 55 | 1 | 1 | SI | NO | NO | NO | NO | Dorman Castillo | Negativo | Carece de aire acondicionado, puntos de energía, rack; Se requiere gestión de adquisición y adecuación de los mismo | si |  | OK-SE REALIZA AGENDAMIENTO DE INSTALACIÓN FISICA Lunes 31-08-20, Sesión con Ing. Dorman y manuel Gestionar con el Ing. Manuel. Agendar traslado Ing. Dorman KAROL TRABAJO EN INSTALACIÓN DE RACK | KAROL TRABAJO EN INSTALACIÓN DE RACK - 24-08 | 1 | 10U | X | [16 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 813 |  |  | 172.16.155.8
CUNDINAMARCA | Bogota-Cundinamarca | Bogotá | CESPA - Hernando Morales | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  |  | Dorman Castillo | 3003795087 | coorsistemasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co | Calle 12 No. 30 - 35 | 1 | 1 | SI | SI | SI |  | SI | Dorman Castillo | Positva | Es necesario revisar el aire acondicionado, ya que la sensación térmica en el sitio es Caliente. Previo a la instalación se recomienda asegurar correcto funcionamiento del aire y disponibilidad de minimo dos puntos red | si |  | Almacen cerrado por tema covid, se reprograma llamada lunes 28-09// Se realiza gestión para traslado, pero ing no responde AGENDAR TRASLADO DE SERVIDOR Y POSTERIOR AGENDMAIENTO CON DELL | AGENDAR TRASLADO DE SERVIDOR Y POSTERIOR AGENDMAIENTO CON DELL | [19 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 814
CUNDINAMARCA | Bogota-Cundinamarca | Bogotá | PALOQUEMAO | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  |  | Carlos BERMIDEZ | 350-5318095 | coorsistemasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co | Carrera 28A No.18A - 67 Bloque B | 1 | 1 | SI | OK-8 | NO | NO | OK | NILSON BOLIVAR | NO | Se requiere intervención electrica | si |  | INSTALADO | INSTALADO | [19 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 815 | HT1BB03 |  | 192.168.0.77 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | ü | ü | ü | ü | û | û | û | Pendiente Programar Sesión Remota
CUNDINAMARCA | Bogota-Cundinamarca | Bogotá | TRIBUNALES | INSTALADO |  |  |  | Dorman Castillo | 3003795087 | coorsistemasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co | Avenida Calle 24 No. 53 - 28 | 1 | 1 | SI | OK, pero no es de las caracteristicas y dimensiones requeridas. | NO | NO | OK | Rosse Mary | NO | Requieee disponibilidad de puntos electricos y red El rack actual no cuenta con las dimensiones requeridas | si |  | OK-SE REALIZA AGENDAMIENTO DE INSTALACIÓN FISICA Se realiza gestión para traslado, pero ing no respondeAgendar traslado con Ing. Dorman KAROL TRABAJO EN INSTALACIÓN DE RACK - Actividad cumplida | KAROL TRABAJO EN INSTALACIÓN DE RACK | 1 | 10U | [17 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 816
CUNDINAMARCA | Bogota-Cundinamarca | Bogotá | CAN | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  |  | Dorman Castillo | 3003795087 | coorsistemasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co | Carrera 57 No. 43-91 | 1 | 1 | SI | OK-30 | OK | OK | OK | Patricia Perez | Positva |  | si |  | INSTALADO | INSTALADO | [19 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 817 | 45Q6H03 |  | 172.16.136.9 | [6 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
CUNDINAMARCA | Bogota-Cundinamarca | Bogotá | CALLE 85 | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  |  | Dorman Castillo | 3003795087 | coorsistemasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co | Calle 85 No. 11 - 96 | 1 | 1 | SI | SI | SI |  | NO | Edward Bernal Gamba | NO ++ | Se recomienda adecuaciones de aire acondicionado y/o autorizar instalación de servidor sin mencionado componente. | si |  | ok10-07-2020 | INSTALADO |  |  | X | [16 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 818 | HT18B03 |  | 192.168.46.81 |  |  |  |  | 2020-07-16 | 2020-07-16
CUNDINAMARCA | Bogota-Cundinamarca | Bogotá | JUZGADOS ESPECIAELES PISO 2 - Hernando Morales | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  |  | Dorman Castillo | 3003795087 | coorsistemasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co | Calle 31 No. 6 - 20 | 1 | 1 | SI | GABINETE PEQUEÑO | EXTENCIÓN CONECTADA A TOMA REGULADA | NO | NO | Fredy Suta | Negativo | Se requieren adecuacones electrica, deisponibilidad de puntos e red | si |  | Se realiza gestión para traslado, pero ing no responde TRASLADAR SERVIDOR - AGENDA CON DELL | TRASLADAR SERVIDOR - AGENDA CON DELL |  |  | X | [16 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 819
CUNDINAMARCA | Bogota-Cundinamarca | Bogotá | Justicia y paz - Piso 3 | INSTALADO |  |  |  | Dorman Castillo | 3003795087 | coorsistemasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co | Calle 23 No. 7 - 36 | 1 | 1 | SI | 0, NO DISPONEN DE RACK, CUENTAN CON UNA ESTANTERIA METALICA, SE ADJUNTA FOTO | NO | NO | NO | Ivan Torres | Negativo | requiere de rack, adecuaciones electricas, disponibilidad puntos de red. | si |  | Ing. no pudo asisitir a configuración logica,01-10-20// Pendiente reagendar OK-SE REALIZA AGENDAMIENTO DE INSTALACIÓN FISICA Se realiza gestión para traslado, pero ing no responde Agendar traslado con Ing. Dorman KAROL TRABAJO EN INSTALACIÓN DE RACK -Pendiente permisos de Ingreso | KAROL TRABAJO EN INSTALACIÓN DE RACK - 24-08 | 1 | 10U | X | [16 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 820
CUNDINAMARCA | Bogota-Cundinamarca | Bogotá | Hernando Morales Molina | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | Dorman Quimbayo Castillo | 3003795087 | coorsistemasbta@cendoj.rqamajudicial.gov.co | Cra 10 NO. 14-33 mezanine | 1 | 1 | SI | [9 empty] | Almacen cerrado por tema covid, se reprograma llamada lunes 28-09//Se realiza gestión para instalación, pero ing. refiere aun no disponer de Rack AGENDAR VISITA PARA INSTALACIÓN | AGENDAR VISITA PARA INSTALACIÓN | [19 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 821
GUAJIRA | Valledupar | Valledupar | Riohacha | INSTALADO |  |  | 2 | Faider Ramos | 3157239460 | framosr@cendoj.ramajudicial.gov.co | Calle 8 No. 12-58 Edificio Caracoli, Oficina de Sistemas | 2 | 1 | SI | NO, el rack en servicio no cumple las caracteristicas tecnicas | NO |  | SI | FAIDER RAMOS | NEGATIVO | Requiere instalación de rack , adecuaciones de tomas reguladas y puntos de red, en rack a instalar | ok |  | Servidores en sede, se abre caso en dell, para instalción Solicitara traslado En paralelo coordina fecha de instalación. Coordinar con Caro |  | 1 | 10U | [17 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 822
GUAJIRA | Valledupar | Valledupar | Riohacha | INSTALADO |  |  |  | Faider Ramos | 3157239460 | framosr@cendoj.ramajudicial.gov.co | [12 empty] | Buenas tardes ingeniera Diana, como ya le comunique en el correo pasado el centro de servicios penales ubicado en el palacio de justicia Luis Robles tenemos un rack que tiene suficiente espacio para colocar esos servidores sin ningún problema para no retrasar la operación si quieren pueden mandar a realizar inspección nuevamente para corroborar la información a demás cumple con todos los requisitos que se requieren | Servidores en sede, se abre caso en dell, para instalción Solicitara traslado En paralelo coordina fecha de instalación. Coordinar con Caro | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 823
HUILA | Neiva | Neiva | Garzón | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 1 | ing. Miller Muñoz | 3176432728 | mmunozc@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cra 8 No. 7-73 Palacio de Justicia Piso 1 | 1 | 1 | SI | OK | OK | OK |  | MILLER MUÑOZ | POSITIVA |  | OK |  | GESTIONAR INSTALACIÓN | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 824
HUILA | Neiva | Neiva | La Plata | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 1 | Carlos Bermudez Vega | 3212475862 | mmunozc@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cll 5 No. 4-44 Palacio de Justicia Piso 3 | 1 | 1 | SI | SI, PERO NO COMPATIBLE CON EL REQUERIDO | OK | OK | NO | MILLER MUÑOZ | NEGATIVA | NECESIDAD DE RACK CON PUNTOS REGULADOS Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | OK |  | OK, RACK, GESTIONAR INSTALACIÓN |  | 1 | 10U | X | 1 de 6 tomas | [15 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 825
HUILA | Neiva | Neiva | Neiva | Reprogramar visita de instalación |  |  | 3 | ing. Miller Muñoz | 3176432728 | mmunozc@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cra 4 No. 6-99 Palacio de Justicia of 102 exterior – Sistemas | 3 | 1 | SI | Si EXISTE RACK, Pero no cumple con las caracteristicas tecnicas | OK | OK | OK | MILLER MUÑOZ | NEGATIVO | NECESIDAD DE RACK CON PUNTOS REGULADOS Y PUNTOS DE RED DISPONIBLES | OK |  | INSTALACIÓN 24-08 | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 826
HUILA | Neiva | Neiva | Neiva | Reprogramar visita de instalación |  |  |  | ing. Miller Muñoz | 3176432728 | mmunozc@cendoj.ramajudicial.gov.co | [13 empty] | INSTALACIÓN 24-08 | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 827
HUILA | Neiva | Neiva | Neiva | Reprogramar visita de instalación |  |  |  | ing. Miller Muñoz | 3176432728 | mmunozc@cendoj.ramajudicial.gov.co | [13 empty] | INSTALACIÓN 24-08 | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 828
HUILA | Neiva | Neiva | Pitalito | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 1 | Robinson Vargas Vega | 3172362954 | mmunozc@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cra 4 No 13-64 Palacio de Justicia piso 1 |  | 1 | SI | OK | OK | OK | OK | MILLER MUÑOZ | POSITIVA |  | OK |  | GESTIONAR INSTALACIÓN | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 829
MAGDALENA | Santa Marta | Santa Marta | Santa Marta | Reprogramar visita de instalación |  |  | 1 | Anderson Redondo | 3043331562 | mmunozc@cendoj.ramajudicial.gov.co | calle 23 5-63 Edificio Benavides | 1 | 1 | SI | OK | OK | OK | OK, Se requiere verificación, teniendo en cuenta que la sensación termica persibida | Dario Ortega | OK, previo a disponer de una toma electrica adicional, asi mismo organización de cableado en la parte posterior y/o disponer de un nuevo Rack | disponer de una toma electrica adicional, asi mismo organización de cableado en la parte posterior y/o disponer de un nuevo Rack | ok |  | Gestionar visita para instalación | Pendiente envio de rack | 1 | 10U | [17 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 830
MAGDALENA | Santa Marta | [6 empty] | Johan Olivares | 3148778155 | mmunozc@cendoj.ramajudicial.gov.co | [34 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 831
MAGDALENA | Santa Marta | [6 empty] | Dario Ortega | 3148781919 | dortegaal@cendoj.ramajudicial.gov.co | [34 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 832
META | Villavicencio | Villavicencio | Villavicencio | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 2 | Carlos Garcia Roa | 3219282694 | sopsisvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co | Carrera 29 No. 33b-79 Palacio de Justicia Villavicencio | 2 | 1 | SI | OK - DISPONIBILIDAD DE 6 UNIDADES | OK, UNICAMENTE DOS, SE REQUIEREN MINIMO DOS MAS | OK | OK | Carlos Garcia Roa | ok, una vez dispongan de las tomas reguladas | Asegurar disponer de tomas regulas requeridas | ok |  | 2020-03-17 |  | 1 | 24U |  | 2 de 6 tomas | [15 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 833 | HT1YG03 |  | 172.16.120.18 | [6 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
META | Villavicencio | Villavicencio | Villavicencio | INSTALADO |  |  |  | Carlos Garcia Roa | 3219282694 | sopsisvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co | Carrera 29 No. 33b-79 Palacio de Justicia Villavicencio | [12 empty] | Pendiente llegada de rack. agendar visita | COMPATIBILIDAD DE RACK | [19 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 834
META | Villavicencio | Villavicencio | Acacias | INSTALADO |  |  | 1 | Aymer Moreno Rengifo | 3219282694 | sopsisvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cra. 20 N° 13 – 42 Palacio de Justicia | 1 | 1 | SI | Si, Pero no cumple con las especificaciones tecnicas minimas para la instalación - Rack Blanco con rodachines | si en pared, se debe asegurar disponibilidad de tomas en el Rack | Si, pero dependiendo el rack en donde se disponga la instalación se requiere contar con ruta por donde se pasaria el Patch Cord. | si | Carlos Sanchez | NEGATIVA | Implementación de rack, el cual debe disponer de tomas reguladas energizadas por dos circuitos independientes y punto de red | OK | En las sedes cubiertas por la Dirección Seccional, se cuenta con unos rack de segunda mismos que la fecha no estamos seguros de sí cumple o no con lo exigido para la instalación de los servidores, estamos a la espera de que la empresa que realizó la revalidación. Por lo anterior, en caso de poderse colocar rack nuevos que cumplan la totalidad de las exigencias agradezco sean incluidos en la compra que se adelante por la DEAJ. | ok - agendado | Agendar configuración Ok-Instalado | [19 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 835
META | Villavicencio | Villavicencio | Puerto López | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | Aymer Moreno Rengifo | 3208163038 | amorenor@cendoj.ramajudicial.gov.co | Calle 5 No. 6-72 Barrio Centro | 1 | 1 | SI | [9 empty] | pendiente - personal en sitio | Pendiente permisos de ingreso | [19 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 836
META | Villavicencio | Villavicencio | Villavicencio | INSTALADO |  |  | 1 | Aymer Moreno Rengifo | 3208163038 | amorenor@cendoj.ramajudicial.gov.co | Calle 36 No. 29-35/45 San Isidro | 1 | 1 | SI | SI | 2 | OK | OK | AYMER MORENO | OK | Asegurar disponibilidade conexión a red entre el rack de comunicaciones y servidores | ok |  | agendado 24-08 | Agendar configuración Instlado con novedad, En gestión para configuración | [19 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 837
PUTUMAYO | Pasto | Pasto | Mocoa | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | Jairo Solarte Portilla | 3207856543 | coorsistemaspso@cendoj.ramajudicial.gov.co | Palacio de Justicia de Mocoa, Carrera 5 Calle 10 | 1 | 1 | SI | NO, Rack actual no cuenta con disponibilidad | SI | NO | SI, PERO PRESENTA DAÑO | Julian Jaramillo | Negativo | Realizar adecuación de rack, este nuevo rack requiere disponibilidad de tomas electricas reguladas, puntos de red. Adicionalmente arreglo del aire acondicionado o cambio según corresponda. | ok |  | NO | Se emite correo , colicitando información para traslado Gestión de traslado Pendiente rack | 1 | 10U |  | 1 de 6 tomas | [15 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 838
NARIÑO | Pasto | Pasto | Tumaco | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | Jairo Solarte Portilla | 3207856543 | coorsistemaspso@cendoj.ramajudicial.gov.co | Palacio de Justicia de Tumaco, Calle Mosquera | 1 | 1 | REMOTO | SI, pero no cumple con los requeridos para la instalación del servidor. | SI | NO | SI | JAIRO SOLARTE // MAURICIO ANGULO | NEGATIVA | La sede, dispone de tomas reguladas y una UPS para todo el edificio Actual rack, no es compatible con el requerido para instalar el servidor, adicionalmente no se disponen de espacio para instalar un nuevo rack; Al interior de la entidad validaran la opción de adecuar un espacio en el piso 5to, actual oficina de sistemas, entre estos instalación de aire acondicionado | OK |  | VERIFICAR RACK | Pendiente Rack | 1 | 28 U |  | 1 de 6 tomas | [15 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 839
NARIÑO | Pasto | Pasto | Ipiales | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 1 | Jairo Solarte Portilla/Andrés Córdoba Rosero | 3108903804 | ecordobr@cendoj.ramajudicial.gov.co | Carrera 5Calle 19 Esquina. Parque Santander | 1 | 1 | SI | No, los rack en sitio no cumple con los requeridos para la instalación del servidor. | SI-PISO 5TO | SI-PISO 4 | NO | Ximena Rincon | Negativa | Realizar adecuación de rack, este nuevo rack requiere disponibilidad de tomas electricas reguladas, puntos de red y aire acondicionado | ok |  | ok10-07-2020 | RECURSO ASIGANDO EN 4OTENA | 1 | 28 U | X | 1 de 6 tomas | [15 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 840 | HT42H03 |  | 172.25.24.10 |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
NARIÑO | Pasto | Pasto | Pasto | Reprogramar visita de instalación |  |  | 1 | Jairo Solarte Portilla/Ximena Rincón | 300 6870336 | csvcjudipiales@cendoj.ramajudicial.gov.co | Calle 19 # 23-00. Palacio de Justicia de Pasto | 1 | 1 | SI | Si | SI | SI | SI | JAIRO VICENTE SOLARTE | POSITIVA |  | OK |  | 17-03-20 ok10-07-2020 | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 841
NORTE DE SANTANDER | Cúcuta | Cúcuta | Cúcuta | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 3 | JOFRE ROLONGS | 5755604 | apotecnicocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co | Avenida Gran Colombia Palacio de Justicia Oficina 202 Bloque C | 3 | 1 | SI | OK | OK | OK | OK | LUIS ORLANDO ROJAS | POSITIVA | FACTIBILIDAD DE VISITA | OK |  | 2020-03-17 |  |  |  |  | 1 de 6 tomas | [15 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 842 | 45R1H03 |  | 172.16.134.123 | [6 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | û
NORTE DE SANTANDER | Cúcuta | Cúcuta | Cúcuta | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  |  | luis Orlando Rojas |  | lrojasn@cendoj.ramajudicial.gov.co | [13 empty] | 2020-03-17 | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 843 | HSZDB03 |  | 172.16.134.124 | [6 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | û
NORTE DE SANTANDER | Cúcuta | Cúcuta | Cúcuta | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  |  | EDILMA ROPERO P |  | avirtualcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co | [13 empty] | 2020-03-17 | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 844 | HSZXG03 |  | 172.16.134.126 | [6 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | û
NORTE DE SANTANDER | Cúcuta | Cúcuta | Ocaña | INSTALADO - APAGADO NO TOMA REGULAR |  |  | 1 | RUBEN DARIO NUÑEZ | 5626893 | ofservocana@cendoj.ramajudicial.gov.co | CARRERA 12 No.12 - 43 PALACIO DE JUSTICIA, PISO 1, OFICINA 101 | 1 | 1 | REMOTO | SI, PERO NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVIDOR | NO | SI | NO | Lumar Alexis Sanchez | NEGATIVA | Disponen de un espacio que no cumple con las características de centro de cableado Temperatura intermedia EN EL SISITIO DISPUESTO PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES entre 25 y 28 grados Actualmente , las oficinas principales se encuentran en proceso de remodelación y restructuración, incluyendo rediseño de cableado estructurado y cuarto de comunicaciones para comunicaciones y servidores. Proyectado para retomar a las oficinas finales, en aproximadamente 6 meses o mas Se diligencia formato con información de sede en donde actualmente se encuentran laborando. El rack en servicio es un rack de comunicaciones que no cumple con la características técnicas necesarias para implementación del servidor | OK |  | Pendiente rta de seccional Instaalación de servidor Agendar Instalación Agendar Traslado. Agendar Instalación |  | 1 | 10U | X | 1 de 6 tomas | 3 KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 845
NORTE DE SANTANDER | Cúcuta | Cúcuta | [5 empty] | EVELIN GRACIELA JAIMES ORTIZ | [36 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 846
NORTE DE SANTANDER | Cúcuta | Cúcuta | Pamplona | INSTALADO |  |  | 1 | CARLOS LEOPOLDO FORERO APONTE | 5681843 | cforeroa@cendoj.ramajudicial.gov.co | CALLE 4 No. 6-75, BARRIO EL HUMILLADERO, PALACIO DE JUSTICIA, PISO 1 , OFICINA 103 | 1 | 1 | REMOTO | SI | NO, UPS | SI | OK | CIRO ALEXER MENESES MONTEJO | NEGATIVO | El rack actual es de Comunicaciones y no cuenta con las carateristicas tecnicas para instalar el Servidor | NO |  | Pendiente rta de seccional Instaalación de servidor Agendar Instalación Agendar Traslado. Agendar Instalación |  | 1 | 10U |  | 1 de 6 tomas | [15 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 847
NORTE DE SANTANDER | Cúcuta | Cúcuta | [5 empty] | JOSE LUIS RAMON CAMARGO |  | ofapoyocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co | [34 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 848
RISARALDA | Pereira | Pereira | Pereira | INSTALADO |  |  | 1 | Carlos Andres Chavarro Cárdenas | 3148731278 | cchavarc@cendoj.ramajudicial.gov.co | Calle 41 cra 7° y 8° |  | 2 | REMOTO | [9 empty] | NO | Agenedar visita de instalación | 1 | 28 U |  |  | 10 KVA | [7 empty] | 28 U | [6 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 849
RISARALDA | Pereira | Pereira | Pereira | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 3 | Carlos Andrés Chavarro Cárdenas | 3006710340 | cchavarc@cendoj.ramajudicial.gov.co | Palacio de Justicia de Pereira, Calle 41 entre carreras 7 y 8, Piso 1 | [12 empty] | NO | Agenedar visita de instalación | [19 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 850 |  |  | 172.16.86.9
RISARALDA | Pereira | Pereira | Pereira | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  |  | Carlos Andrés Chavarro Cárdenas | [15 empty] | NO | Agenedar visita de instalación | [19 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 851 |  |  | 172.16.86.13
RISARALDA | Pereira | Pereira | Pereira | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  |  | Felipe Sanchez Quiceno | 3136667135 | csanchezq@cendoj.ramajudicial.gov.co | [13 empty] | NO | Agenedar visita de instalación | [19 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 852 |  |  | 172.16.86.15
SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | Barrancabermeja | INSTALADO |  |  | 1 | Jose Alfredo Sarmiento | 3148731261 | jsarmier@cendoj.ramajudicial.gov.co | CALLE 50 con Carrera 8D; Sector Comercial, Palacio de Justicia de Barrancabermeja | 1 | 1 | SI | OK | NO, La ubicación del rack no permite visualizar disponibilidad de las misma | OK | OK | Juan carlos Silva | NO, Se requiere dispoer de minimo dos puntos electricos de tomas reguladas | Disponer de tomas reguladas minimo dos | ok |  | Se emite correo solicitando informaaci+on para instlación Agendar Traslado. Agendar Instalación Ok, Instalación de Rack | OK RACK | 1 | 10U |  |  | UPS de 3 KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 853
SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | San Vicente de Chucurí | En proceso Agendamiento instalación fisica | ojo gotera… |  | 1 | Jose Alfredo Sarmiento | 3148731262 | jsarmier@cendoj.ramajudicial.gov.co | Cra. 11 No. 9-48 | 1 | 1 | NO | [9 empty] | Agendar Traslado. Agendar Instalación |  | 1 | 10U |  |  | UPS de 3 KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 854
SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | Málaga | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | Jose Alfredo Sarmiento | 3148731263 | jsarmier@cendoj.ramajudicial.gov.co | CARRERA 8 # 13-13 | 1 | 1 | SI | No, los rack en sitio no cumple con los requeridos para la instalación del servidor. | NO | Actualmente si, pero la disponibilidad debe quedar o asegurace en el punto en donde quede el servidor | NO | Miguel Angel Niño | NO, requiere adecuación de RACK, Electrica |  | ok |  | Agendar Traslado. Agendar Instalación | Verificar | 1 | 10U | X |  | UPS de 3 KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 855
SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | Rionegro | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | Jose Alfredo Sarmiento | 3148731264 | jsarmier@cendoj.ramajudicial.gov.co | CALLE 11 # 8 - 40 | 1 | 1 | SI | No, la entidad no cuenta con Rack | NO | NO | SI, Pero la sensación termica es intermedia | Carolina Ochoa | NO, Se requiere previamente realizar adecuaciones, intalación de rack, tomas electricas, puntos de red | El lugar no cuenta con cuarto de comunicaciones. No hay cableado estructurado no hay racks no hay puntos regulados de corriente La oficina mayor dispone de espacio para realizar instalación de rack y cableado. En dicha oficina esta el modem de internet de fibra optica en las salas de audiencias no hay red cableada el internet es intermitente | ok |  | Agendar Traslado. Agendar Instalación |  | 1 | 10U |  |  | UPS de 3 KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 856
SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | Charalá | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | Jose Alfredo Sarmiento | 3148731265 | jsarmier@cendoj.ramajudicial.gov.co | CARRERA 17 # 23 - 36 Palacio de Justicia | 1 | 1 | SI | NO | NO | SI | NO | Jackeline Rangel | NO | Requiere adecuacion e instalación de rack, electricas, puntos de red, refrigeración | ok |  | Agendar Traslado. Agendar Instalación |  | 1 | 10U | X |  | UPS de 3 KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 857
SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | Socorro | INSTALADO |  |  | 1 | Jose Alfredo Sarmiento | 3148731266 | jsarmier@cendoj.ramajudicial.gov.co | CALLE 16 # 14-61 | 1 | 1 | REMOTO | No, El rack en sitio no cumple con los requeridos para la instalación del servidor. | OK | SI | SI | ELIAS OROSTEGUI CRUZ / JOSE ALFREDO SARMIENTO | NO | Actualmente se encuentran laborando en una sede de paso, la sede final se encuentra en remodelación, Es necesario disponer de rack y sistema de protección para el mismo UPS |  |  | Se emite correo solicitando informaaci+on para instlación Agendar Traslado. Agendar Instalación Ok, Instalación de Rack | OK- RACK | 1 | 10U |  |  | UPS de 3 KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 858
SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | Vélez | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | Jose Alfredo Sarmiento | 3148731267 | jsarmier@cendoj.ramajudicial.gov.co | CARRERA 2 # 9-06 | 1 | 1 | REMOTO | NO | SI | SI | NO | DOLLY ROCIO OLARTE CUBIDES // JOSE ALFREDO SARMIENTO | NO | Centro de cableado comparte espacio con un archivador Sensación térmica intermedia Actual rack de comunicaciones no cumple con las características técnicas requeridas para la instalación del servidor Cuarto actual de comunicaciones, dispone de espacio para recibir rack y UPS |  |  | Agendar Traslado. Agendar Instalación |  | 1 | 10U | X |  | UPS de 3 KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 859
SANTANDER | BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | San Gil | INSTALADO |  |  | 1 | Jose Alfredo Sarmiento | 3148731268 | jsarmier@cendoj.ramajudicial.gov.co | CARRERA 10 # 9-42 | 1 | 1 | REMOTO | No, El rack en sitio no cumple con los requeridos para la instalación del servidor. | NO | OK | OK | JHON RAFAEL DIAZ BAUTISTA | NO | Actualmente la sede, disponen de dos espacios en donde alojan la infraestructura de telecomunicaciones Espacio 1 , rack de comunicaciones para switch y patch panel que soportan las conexiones de redes del piso 4to, este espacio cuenta con Aire acondicionado y dispone de un pequeño espacio adicional (82 cm de fondo x 59 ancho) en donde posiblemente pueda ser instalado un rack adicional. asi mismo cuenta con tomas reguladas, es necesario que el nuevo rack cuente con la PDU; este rack no cumple con las características técnicas requeridas para la instalación del servidor Espacio 2, Rack de comunicaciones a donde llegan las conexiones de red de los pisos 1,2,3,5; este Rack no cuenta con las especificaciones técnicas requeridas para instalar el servidor, este espacio no cuenta con aire acondicionado ni conexión a tomas reguladas. En ambos espacios se disponen de puntos de red para conectar el servidor. | OK |  | Se emite correo solicitando informaaci+on para instlación Agendar Traslado. Agendar Instalación Ok, Instalación de Rack | OK RACK | 1 | 10U |  |  | UPS de 3 KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 860
SUCRE | Sincelejo | Sincelejo | Sincelejo | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 1 | Franklin Brun Martinez | 301-7189574 | fbrunm@cendoj.ramajudicial.gov.co | Calle 22 No. 16-40 Piso 2 | 2 | 1 | SI | OK, se recomienda verificar tipo de rack, dado que maneja puerta de vidrio | ok. Pero no con la suficientes requeridas para la conexión de los servidores |  | ok | Franklin Brun Martinez | Una vez se cuente con la tomas reguladas necesarias para la conexión del servidor | Espacio 1 , rack de comunicaciones para switch y patch panel que soportan las conexiones de redes del piso 4to, este espacio cuenta con Aire acondicionado y dispone de un pequeño espacio adicional (82 cm de fondo x 59 ancho) en donde posiblemente pueda ser instalado un rack adicional. asi mismo cuenta con tomas reguladas, es necesario que el nuevo rack cuente con la PDU; este rack no cumple con las características técnicas requeridas para la instalación del servidor | OK |  | Gestionar visita de instalación | pendiente Rack | 1 | 10U |  | 1 de 6 tomas | [15 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 861 |  |  | 192.168.39.11
SUCRE | Sincelejo | Sincelejo | Sincelejo | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 1 | Franklin Brun Martínez | 301-7189574 | fbrunm@cendoj.ramajudicial.gov.co | Calle 22 No. 16-40 Palacio de Justicia Sincelejo |  | 1 | SI | [6 empty] | Espacio 2, Rack de comunicaciones a donde llegan las conexiones de red de los pisos 1,2,3,5; este Rack no cuenta con las especificaciones técnicas requeridas para instalar el servidor, este espacio no cuenta con aire acondicionado ni conexión a tomas reguladas. |  |  | Gestionar visita de instalación | pendiente Rack | [19 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 862 |  |  | 192.168.39.12
SUCRE | Sincelejo | Sincelejo | [5 empty] | Jorge Vergara Bustillo | 275-4780 Ext. 1210 | almacendesajsincelejo@cendoj.ramajudicial.gov.co | [10 empty] | En ambos espacios se disponen de puntos de red para conectar el servidor. |  | Para los municipios de Santander valorados, los comentarios obedecen a la realidad que se presenta en cada sede. | [21 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 863
TOLIMA | Ibagué | Ibagué | Ibagué | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | Adriana Fernanda Montenegro Arce | 3013909931 | amontena@cendoj.ramajudicial.gov.co | CARRERA 5 NRO. 41-16 EDIFICIO F25 | 1 | 1 | SI | OK | NO | OK | OK | Adriana Montenegro | NEGATIVA |  | OK |  | NO |  |  | 10 u |  | 1 de 6 tomas | [15 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 864
TOLIMA | Ibagué | Ibagué | Chaparral | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | CELSI HOMEZ ROA | 3167663923 | cecilalbertohomez7@hotmail.com | CARRERA 9 NRO. 10-40 | 1 | 1 | REMOTA | SI, PERO NO CUMPLE CON LAS CARACTGERISTICAS REQUERIDAS | NO | OK | OK | Adriana Montenegro | NEGATIVA |  | PENDIENTE |  | Enviar correo-- | AGENDAR TRASLADO DE SERVIDOR | 1 | 10U |  |  | UPS de 3 KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 865
TOLIMA | Ibagué | Ibagué | Espinal | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | LUIS CARLOS BARRERO | 3214384734 | lcbarret20@hotmail.com | CARRERA 6 NRO. 10-36 | 1 | 1 | REMOTA | SI, PERO NO CUMPLE CON LAS CARACTGERISTICAS REQUERIDAS | NO | OK | OK | Adriana Montenegro | NEGATIVA |  | PENDIENTE |  | NO | AGENDAR TRASLADO DE SERVIDOR | 1 | 10U |  |  | UPS de 3 KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 866
TOLIMA | Ibagué | Ibagué | Fresno | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | FABIAN LEONARDO VIDALES RUBIO | 3168685883 | fabianvidalesr@gmail.com | CALLE 3 NRO. 4-53 OFICINA 301 | 1 | 1 | REMOTA | SI, PERO NO CUMPLE CON LAS CARACTGERISTICAS REQUERIDAS | SI -UPS | OK | NO | Adriana Montenegro | NEGATIVA |  | PENDIENTE |  | NO | AGENDAR TRASLADO DE SERVIDOR | 1 | 10U | X |  | UPS de 3 KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 867
TOLIMA | Ibagué | Ibagué | Honda | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | JOSE EDGAR GUZMAN TRUJILLO | 3102576356 | edgarguzman0526@hotmail.com | EDIFICIO NACIONAL CARRERA 12 CON CALLE 14 ESQUINA | 1 | 1 | SI | SI, REQUIERE ORGANIZACIÓN | SI, REQUIERE MINIMO UNA ADICIONAL | OK | NO en ubicación actual, durante visita informan disponer de un AA, en la nueva ubicación de cc | JOSE EDGAR GUZMAN | Pendiente: 1. Organizar, actual Rack y/o definir ubicación final de CC o Rack |  | OK |  | NO | AGENDAR TRASLADO DE SERVIDOR |  |  |  | 1 de 6 tomas | UPS de 3 KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 868
TOLIMA | Ibagué | Ibagué | Ibagué | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 2 | ADRIANA FERNANDA MONTENEGRO ARCE | 3013909931 | amontene@cendoj.ramajudicial.gov.co | CARRERA 2 NRO. 8-90 ESQUINA PALACIO DE JUSTICIA OFICINA 219 | 2 | 1 | SI | OK | NO | OK | OK | Adriana Montenegro | Pendiente Asegurar disponibilidad de tomas reguladas |  | ok |  | NO |  | 1 | 10U |  | 1 de 6 tomas | [15 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 869
TOLIMA | Ibagué | Ibagué | Ibagué | En proceso Agendamiento instalación fisica | [19 empty] | NO | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 870
TOLIMA | Ibagué | Ibagué | Lérida | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | VICENTE GOMEZ NIETO | 3138374744 | vicentegomez-65@hotmail.com | AVENIDA LAS PALMAS CALLE 8 PALACIO DE JUSTICIA | 1 | 1 | REMOTA | SI, PERO NO CUMPLE CON LAS CARACTGERISTICAS REQUERIDAS El rack se encuentra en oficina Disponen de un espacio fisico modelado para construcción cc | NO | NO | NO | Adriana Montenegro | NEGATIVA |  | PENDIENTE |  | OK- RACK | AGENDAR TRASLADO DE SERVIDOR | 1 | 10U | X |  | UPS de 3 KVA | [14 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 871
TOLIMA | Ibagué | Ibagué | Líbano | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | LUZ ESPERANZA CONTRERAS | 3204149072 | juz.penaldelcto@hotmail.com | CALLE 5 NRO. 6--21 BARRIO ESTADIO PALACIO DE JUSTICIA | 1 | 1 | REMOTA | SI, PERO NO CUMPLE CON LAS CARACTGERISTICAS REQUERIDAS | SI | SI | NO | Adriana Montenegro | NEGATIVA |  | PENDIENTE |  | NO | AGENDAR TRASLADO DE SERVIDOR | 1 | 10U | X | [16 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 872
TOLIMA | Ibagué | Ibagué | Melgar | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | ANA DORIS LEON GUZMAN | 3163505834 | j02prmpalmelgar@cendoj.ramajudicial.gov.co | CARRERA 25 Nro.4-59 | 1 | 1 | REMOTA | SI, PERO NO CUMPLE CON LAS CARACTGERISTICAS REQUERIDAS | SI | SI | SI | Adriana Montenegro | NEGATIVA |  | PENDIENTE |  | NO | AGENDAR TRASLADO DE SERVIDOR | 1 | 10U | [17 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 873
TOLIMA | Ibagué | Ibagué | Purificación | En proceso Agendamiento instalación fisica |  |  | 1 | CINDY JOHANA BASTO GARCIA | 3118121859 | cindyjuridica@hotmail.com | CARRERA 5 NRO. 9-28 PALACIO JUSTICIA | 1 | 1 | REMOTA | SI, PERO NO CUMPLE CON LAS CARACTGERISTICAS REQUERIDAS | SI | SI | SI | Adriana Montenegro | NEGATIVA |  | PENDIENTE |  | NO | AGENDAR TRASLADO DE SERVIDOR | 1 | 10U | [17 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 874
VALLE DEL CAUCA | Cali | Cali | Cali | INSTALADO Y CONFIGURADO |  |  | 1 | Andres Mauricio Fernandez P. | 3113262612 | mfernandp@cendoj.ramajudicial.gov.co | Carrera 10 Nro. 12-15 Piso 17 - Grupo Soporte Tecnologico | 1 | 1 | SI | OK |  | OK | OK | Andres Mauricio Fernandez | si | Aseguramiento disponibilidd de tomas reguladas | ok |  | si | [20 empty] | DELL | DELL POWER EDGE R 875 | HT3BB03 |  | 172.16.182.31 | [6 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | û | ü | Se asigna contraseña temporar a la cuenta administrador, la configuración se realizo por teleconferencia
127
Note on D51: Zulay Roa: PENDIENTE REGISTRO FOTOGRAFICO
Note on D52: SOPORTE: TRASLADO DE VILLAVICENCIA A HUILA
Note on D53: SOPORTE: Programar visita, el dia de la vsita ya organi
Note on D54: SOPORTE: Agendar visita para le mes de Junio
Note on D75: Zulay Roa: Instalación en Henando morales
Note on D113: Zulay Roa: PENDIENTE FIRMA DE OFICIO Y
Note on D122: Zulay Roa: PENDIENTE FIRMA DE FORMATO Y REGISTRO FOTOGRAFICO
Note on D123: Zulay Roa: pendiente firmaa de formato
Note on H52: SOPORTE: En principio se tenian proyectados 2, Servidores, durante la visita reportan novedad refiriendo: dos son para florencia y uno para belen de los andaquiles
Note on L19: Zulay Roa: Notificación de cambio de destino - junio 05
Note on N52: SOPORTE: En principio se tenian proyectados 2, Servidores, durante la visita reportan novedad refiriendo: dos son para florencia y uno para belen de los andaquiles
Note on O52: SOPORTE: En principio se tenian proyectados 2, Servidores, durante la visita reportan novedad refiriendo: dos son para florencia y uno para belen de los andaquiles
Note on AA1: Zulay Roa: RESALTADAS EN AMARILLO, IDENTIFICADAS DURANTE VISITAS REMOTAS
Note on AB31: Zulay Roa: MINIMO DOS PDU
Note on AB64: Zulay Roa: Se incluye rack. Obedeciendo incompatibilidad entre las medidas del servidor a instalar y el rack en servicio en la sede
Note on AB103: Zulay Roa: Se raliza cambio de tamaño teniendo en cuenta necesidad de instalación de 28 sw
Note on AB127: Zulay Roa: Se adiciona rack , teniendo en cuenta que la ing. Adriana refiere que el rack actual no cabe el servidor
Note on AC51: Zulay Roa: Solicitar a Ing. Juan revisar caso aa y ups
Note on AM2: Zulay Roa: Color verde, Rack en mesa - Junio 5-2020